## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github:
Grupo: | 7
Proyecto: | Sistema de Gestión de un restaurante
Enfoque de desarrollo: | Agile
Inicio: | 2021-06-02
Fin: | 2021-09-02
Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inico | Fin | Inicio Real | Fin Real | % de Avance
Reunion con el cliente | - |  |  | 2021-06-02 | 2021-06-04
Levantamiento y Conocimiento de Requerimientos | Acta de Constitución | SGR-AC | Guzmán / Scrum Master | 2021-06-04 | 2021-06-07 |  |  | 100%
Especificacion de Requerimientos Funcionales, no Funcionales y Especificaciones Técnicas | Documento de Especificacion de Requerimientos | SGR-ER | Sanchez / Analista | 2021-06-07 | 2021-06-14 |  |  | 40%
Historias de Usuario | Documento de Historias de Usuario | SGR-HU | Sanchez / Analista | 2021-06-14 | 2021-06-21 |  |  | 40%
Lista de Actividades | Documento de Lista de Actividades | SGR-LA | Sanchez / Analista | 2021-06-14 | 2021-06-21 |  |  | 50%
Diseño y Prototipo de Base de Datos | Documento de Diseño de Base de Datos | SGR-DBD | Romero - Sanchez / DBA - Analista | 2021-06-17 | 2021-06-21 |  |  | 50%
Documento de Diseño de Software | Documento de Arquitectura | SGR-DS | Benites - Sanchez / Arquitecto de Software - Analista | 2021-06-18 | 2021-06-21 |  |  | 0%
Modelado de Base de Datos | Documento de especificacion del modelo Base de Datos | SGR-EBD | Romero / DBA | 2021-06-21 | 2021-06-28 |  |  | 0%
Sprint Retrospective | - |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-02
Hito 1 - Sprint 1 | Modelo de Base de Datos |  |  | 2021-06-02 | 2021-07-02
Creación script de la base de datos | Script de BD | SGR-SBD | Salinas / DBA | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  | 0%
Implementación de la base de datos | Documento de resultados de BD levantada | SGR-IBD | Salinas / DBA | 2021-07-05 | 2021-07-12 |  |  | 0%
Diseño de las vistas | Documento de mockups del sistema | SGR-DV | Pajuelo / Desarrollador Frontend | 2021-07-05 | 2021-07-12 |  |  | 0%
Desarrollo Backend | Codigo parte backend | SGR-DB | Benites - Pecho / Arquitecto de Software - Desarrollador Backend | 2021-07-12 | 2021-07-19 |  |  | 0%
Desarrollo Frontend | Codigo parte frontend | SGR-DF | Pajuelo / Desarrollador Frontend | 2021-07-12 | 2021-07-19 |  |  | 0%
Integración Backend - Frontend | Documento de integracion del sistema | SGR-IBF | Pecho / Desarrollador Backend | 2021-07-19 | 2021-07-26 |  |  | 0%
Inspecciones y Validaciones de pruebas | Documento de Inspeccion y validacion del software | SGR-VP | Vega Rupire/Testing | 2021-07-26 | 2021-07-30 |  |  | 0%
Sprint Retrospective | - |  |  | 2021-07-30 | 2021-08-02
Hito 2 - Sprint 2 | Entregable de Front y Back - End |  |  | 2021-07-03 | 2021-08-02
Pruebas de Calidad | Documento de Resultados de pruebas de calidad | SGR-PC | Vega Rupire/Testing | 2021-08-02 | 2021-08-05 |  |  | 0%
Análisis de pruebas | Documento de estimaciones de esfuerzo | SGR-AP | Vega Rupire/Testing | 2021-08-05 | 2021-08-09 |  |  | 0%
Realizar Cambios | Documento de levantamientos de observaciones | SGR-RC | Pajuelo -Pecho / Desarrollador Backend Frontend | 2021-08-09 | 2021-08-16 |  |  | 0%
Documentar Resultados | Documento de pruebas y resultados v2 | SGR-DR | Vega Rupire/Testing | 2021-08-16 | 2021-08-20 |  |  | 0%
Implementacion de Software | Documento de despliegue del software | SGR-IS | Pajuelo -Pecho / Desarrollador Backend Frontend | 2021-08-20 | 2021-08-27 |  |  | 0%
Manual Tecnico | Documento Manual Tecnico | SGR-MT | Vega Rupire/Testing | 2021-08-20 | 2021-08-27 |  |  | 0%
Manual de Usuario | Documento de Manual de Usuario | SGR-MU | Vega Rupire - Pajuelo / Testing - Desarrollador Frontend | 2021-08-20 | 2021-08-27 |  |  | 0%
Documento de Aceptacion | Acta de aceptacion del entregable | SGR-DA | Guzmán / Scrum Master | 2021-08-27 | 2021-08-31 |  |  | 0%
Sprint Retrospective | - |  |  | 2021-08-27 | 2021-09-02
Hito 3 - Sprint 3 | Acta Final del Sistema |  | Guzmán / Scrum Master | 2021-08-03 | 2021-09-02